## WBS
과제명 WBS
과제명 | 디지털콘텐츠 분석을 통한 작물의 병충해 판독관리 시스템 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 김선일
과제책임자 | 김선일,김지영,석효희.옥현우,전윤호 | 과제기간 | 2021-09-27 ~ 2021-10-22 |  |  |  | 최종작성일 |  | 2021-10-18 | 기간경과율 |  | 100%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 디지털콘텐츠 분석을 통한 작물의 병충해 판독관리 시스템
1.1 | 과제 계획 | 35 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 100% | 100% | 100%
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 35 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 과제계획서
1.1.2 | WBS 수립 | 44 | 2021-09-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | WBS
1.2 | 분석 (보완) | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 100% | 100% | 100%
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 요구사항정의서
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 요구사항정의서
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 요구사항정의서
1.2.4 | 추적성 유지 | 35 | 2021-09-16 | 2021-10-20 | 2021-10-18 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 요구사항추적표
1.3 | 데이터/설계/구현 | 27 | 2021-09-24 | 2021-10-20 | 2021-10-15 | 100% | 100% | 100%
1.3.1 | 작물별 병충해 및 농약 데이터 수집 | 26 | 2021-09-13 | 2021-10-08 | 2021-10-13 | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1 | 토마토 병충해 데이터 수집 | 4 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | 사과 병충해 데이터 수집 | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.1.3 | 농약 데이터 수집 | 12 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 100% | 100% | 100%
1.3.2 | 데이터 라벨링 | 14 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1 | 토마토 데이터 라벨링 | 14 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 100% | 100% | 100%
1.3.3 | DB설계 및 구축 | 16 | 2021-09-16 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1 | DB 테이블 설계 | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 테이블명세서
1.3.3.2 | DB(MySQL) 구축 | 10 | 2021-09-23 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | DB요구사항분석서 |  | 서비스적용?
1.3.4 | 서버(Django) 구축 | 19 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.1 | 서버 db연동 | 19 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2021-10-08 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 호주식: 발음사전추가(200개) 예정, DB훈련용전사_정리_인턴입사후
1.3.4.2 | 서버 딥러닝 연동 | 19 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2021-10-08 | 100% | 100% | 100%
1.3.4.3 | 웹 디자인 페이지 연동 | 19 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 100% | 100% | 100%
1.3.5 | 딥러닝/API(기상, OCR) | 24 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 100% | 100% | 100%
1.3.5.1 | Darkflow 설치 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 100% | 100% | 100%
1.3.5.2 | YOLO모델을 이용한 학습 및 테스트 | 17 | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 100% | 100% | 100%
1.3.5.3 | 딥러닝 모델 서버 연동 | 12 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 100% | 100% | 100%
1.3.5.4 | 딥러닝을 이용한 분석 결과 웹페이지에 구현 | 12 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 100% | 100% | 100%
1.3.5.5 | 기상 API를 이용해 일지 정보에 적용 | 12 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 100% | 100% | 100%
1.3.5.6 | OCR을 이용한 일지 작성 | 12 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 100% | 100% | 100%
1.4 | 웹페이지 화면설계/구축 | 36 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | 2021-10-17 | 100% | 100% | 100%
1.4.1 | 화면 흐름 및 설계 | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2021-10-17 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 화면설계서
1.4.2 | 웹페이지 구축(HTML/CSS) | 24 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-10-17 | 100% | 100% | 100%
1.4.3 | 웹페이지 기능 및 서버연동 | 25 | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 2021-10-17 | 100% | 100% | 100%